2021年度英才圆梦基金项目工作报告

- 项目名称

- 英才圆梦基金

- 项目对象

- 弘慧大学生

- 项目标语

坚持读书，一往无前

四、工作总体开展情况

本年度英才圆梦基金共支持学生6人，支出金额58,000.00元。截止2021年，英才圆梦基金累计支持弘慧学子47人，申请项目58个，累计支出72.54万元。

五、项目执行数据

（一）项目财务情况

1、本年支出情况

2021年预算误差率偏高，主要原因为项目申请要求和批复额度标准的变化。

2021年英才圆梦基金项目总体支出预算金额共计12.00万元，实际支出5.80万元，预算支出占比48.33%,预算误差率-51.67%。

| 项目名称 | 本年支出 | 全年预算金额 | 预算支出占比 | 预算误差率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英才圆梦基金 | 58,000.00 | 120,000.00 | 48.33% | -51.67% |

2、历年支出、回款情况

历年回款情况不佳。

|  | 支出金额 | 回款金额 | 回款率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 163,200.00 | 60,713.20 | 37.20% |
| 2015年 | 127,232.00 | 28,745.30 | 22.59% |
| 2016年 | 17,500.00 | 26.88 | 0.15% |
| 2017年 | 46,500.00 | 2,366.00 | 5.09% |
| 2018年 | 114,500.00 | 151.00 | 0.13% |
| 2019年 | 114,500.00 | 11,370.00 | 9.93% |
| 2020年 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2021年 | 58,000.00 | 0.00 |  |
| 合 计 | 725,432.00 | 103,372.38 | 14.25% |

3、历年已到还款周期的还款情况

回款情况不理想，已到还款周期但未按照协议完成回款人数较多。

| 还款 周期 | 完成人数 | 应完成人数 | 完成人数比 | 回款金额 | 支出金额 | 回款率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业后 5年内 | 1 | 8 | 12.5% | 20,795.50 | 153,200.00 | 13.57% |

4、历年还款方式分析

小额零星捐赠和月捐人数占比为71.43%，在往后的项目发展中可加大倡导月捐形式还款。

| 捐款方式 | 人数 | 占总人数比 |
| --- | --- | --- |
| 小额零星捐赠 | 14 | 50.00% |
| 还款捐赠 | 7 | 25.00% |
| 月捐 | 6 | 21.43% |
| 实物捐赠 | 1 | 3.53% |

5、历年志愿服务情况

（1）志愿服务时长总体情况

志愿服务时长达标情况需要更多的跟进。

| 达标情况 | 人数（不含2021年获得者） | 达标人数比 |
| --- | --- | --- |
| 已达标 | 23 | 56.10% |
| 未达标 | 18 | 43.90% |

（二）项目进展和运行情况

1、历年申请情况

历年申请项目主要以申请A类大学学费等相关费用支出为主。

58个申请中 ，A类（学费等）申请数量共47项，涉及金额51.65万元；B类（自我成长费用）申请数量共11项，涉及金额20.89万元。

2、款项用途情况

A类申请中主要的用途为本科阶段的学费支出，B类申请中主要的用途为培训费和留学费用。

六、亮点经验

（一）增加与弘慧大学生的联结

广泛邀请历届英才圆梦基金获得者成为面试官参与其中，有4人参与本年度的面试。

（二）针对历届获得者情况的跟踪分析

英才圆梦基金对于获得者具有回款及志愿服务时长的要求。本年度对历届获得者的回款及志愿服务情况进行了完成的整理，为项目的持续执行奠定了基础。

七、问题分析

（一）英才圆梦基金申请人数少。

对于英才圆梦基金的宣传需要加强，让更多的高中生了解英才圆梦基金。同时要更多了解本项目的影响性。

（二）获得者情况的后续跟踪

根据协议，获得者每学年需要持续参加公益服务直至完成回款，每年需要通过邮件、微信等多种方式去收集了解并提醒获得者相关需要完成的事项。

八、未来计划

（一）下一年度工作计划、时间进度安排

| 项目实施时间 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 6-7月 | 结合夏令营项目、弘联会项目进行项目宣传 |
| 8-9月 | 1、完成申请者面试、拨款等事项 |
| 11-12月 | 1、跟进志愿者服务及回款情况，并对相关获得者进行提示 |

（二）下一年度预算

下一年度预算金额：70,000.00元。